- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2017 | № 108 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  Денисовского

сельского поселения «Развитие культуры на

2014-2020 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от  19.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Денисовского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                              О.А.Апанасенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 29.12.2017 № 108

План

реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  | 1912,3 | 0,0 | 0,0 | 1912,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие : Содействие развитию сферы культуры поселения | МКУК «Денисовский СДК» | повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности | Весь период | 1912,3 | 0,0 | 0,0 | 1912,3 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1912,3 | 0,0 | 0,0 | 1912,3 | 0,0 |