- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2017 | № 111 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  Денисовского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта на 2014-2020 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от  19.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Денисовского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                              О.А.Апанасенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 29.12.2017  № 111

План

реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограмм, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего. | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение массовых спортивных мероприятий | Администрация Денисовского сельского поселения; учреждения культуры и образования поселения | увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | Весь период | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |