- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.02.2021 | № 13 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации

Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 №100

«Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Денисовского сельского поселения «Развитие

культуры» на 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 10.02.2021 № 121 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020 № 115 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 № 100 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021» год изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                              О.А.Апанасенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 19.02.2021 № 13

План

реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие культуры»

на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель,участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  | 1832,1 | 0,0 | 1835,1 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие : Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУК «Денисовский СДК» Директор Шакула Г.А. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Весь период | 1832,1 | 0,0 | 1835,1 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1832,1 | 0,0 | 1835,1 | 0,0 |