- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03. 2021                                                   № 21                               п. Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Денисовского

сельского поселения	                                                       О.А. Апанасенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 10.03.2021 № 21

Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2020 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 88.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов.

4.Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 26.12.2019 № 93.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 5 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2020 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году по плану составил 5110,3 тыс. руб., израсходовано 4514,0 тыс. руб. (88,3%).

По подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 5110,3 тыс. руб., фактически расходы составили 4514,0 тыс. руб. или 88,3%.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2020 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2020 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №88 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 11.12.2020 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №88 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №88 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 4514,0/ 5100,3* 100%=88,3%,

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 88,3%.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения, создает стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Денисовского сельского поселения, обеспечивает сбалансированность местного бюджета.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 № 102 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Денисовского сельского поселения на долгосрочный период | Да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | проценты | 97,2 | 101,5 | 109,1 | Погашение задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества |
| 3 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения | Тыс.руб. | 1845,3 | 996,0 | 1534,7 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Денисовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Денисовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Денисовского сельского поселения | проценты | 95 | 95,0 | 95,4 |  |
| Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | проценты | 99,2 | 97,0 | 85,3 |  |
| 2.2. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Денисовского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 50 | 50 | 50 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Денисовского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | 8571,0 | 6835,9 | 9289,6 |  |
| 4.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | процент | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование |  |  | Ответственный исполнитель ,соисполнитель (должность,/ФИО) |  |  | Плановый срок окончания реализации |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма 1 ««Долгосрочное финансовое планирование»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12. 2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) |  |  | исполнение доходной части бюджета поселения на 109,2% |  | - |  |
| 1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Денисовского сельского поселения |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12. 2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию |  |  | Неэффективные льготы отсутствуют |  |  |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета Денисовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12. 2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов |  |  | Фактические расходы на программные мероприятия составили 95,4% от общей суммы расходов бюджета |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12. 2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |  | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | - |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12. 2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  | обеспечена реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  |  |
| 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12.2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета |  |  | Расходная часть бюджета поселения освоена на 85,3% |  |  |  |
| 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12.2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  |  | 31.12.2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | работы по внедрению программного обеспечения выполнены |  |  | работы по внедрению программного обеспечения выполнены |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  | 31.12.2020 |  |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | исполнение долговых обязательств, муниципального долга Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |
| - 3.2 |  | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения |  |  | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | 31.12.2020 |  |  | 01.01. 2020 |  | 31.12. 2020 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Без нарушения бюджетного законодательства, исполнение обязательств |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  |  | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. |  | 31.12.2020 |  |  | 01.01. 2020 |  | 31.12. 2020 |  | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного - уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | - Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 5100,3 | 5100,3 | 4514,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 5100,3 | 5100,3 | 4514,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» Основное мероприятие 2.2»Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | всего | 5100,3 | 5100,3 | 4514,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 5100,3 | 5100,3 | 4514,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3«Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |