- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021                                                            № 75                                         п.Денисовский

Об утверждении сводного доклада

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

Денисовского сельского поселения    за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения    за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                            М.В. Моргунов

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение №1

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2021 № 75

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

Денисовского сельского поселения

по итогам 2020 года

п. Денисовский

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения по итогам 2020 года | 4 |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 5 6 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» | 7 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 9 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 12 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» | 14 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 15 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 17 |
| - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» - Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 19 22 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения по итогам 2020 года

В 2020 году в Денисовском сельском поселении реализовывалось 10 муниципальных программы Денисовского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 05.10.2018 № 70:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

3. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»;

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Развитие культуры»;

7. «Развитие транспортной системы»;

8. «Муниципальная политика»;

9. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Указанные муниципальные программы Денисовского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения по итогам 2020 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Денисовского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году составил 8142,2 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет – 8142,2 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 8142,2 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет – 8142,2 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2020 году освоено 6907,3 тыс. рублей, в том числе:

Средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 6907,3 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Денисовского сельского поселения по итогам 2020 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Денисовского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.03.2018 №34

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2020 год» (приложение № 1).

«Сведения об исполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области за 2020 год» (приложении № 2).

1. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 80.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 121,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 №20.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2020 году признан высоким и составил 86,4%.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

В целях создания условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Денисовского сельского поселения муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: Исполнены обязательства поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» и подпрограммой муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено 2 показателя, из которых   фактические значения соответствуют 2 плановым,

Показатель 1 «Увеличение или уменьшение начисляемых выплат (да/нет).» – плановое значение – да, фактическое значение – да;

Показатель 1.1 «Дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (да/нет)» – плановое значение – да, фактическое значение – да;

Сведения о выполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2020 году составил 121,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 121,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 120 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 121,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 121,5тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» составило 
105,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 105,0 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 81.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году финансирование было предусмотрено в сумме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 125

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году признан не эффективным и составил 0,00 процента.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Денисовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей;

- обеспечено участие команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения;

- обеспечена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммой муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические показатели не соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан   Денисовского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 25,8 процентов, фактическое значение – 20,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля граждан Денисовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в образовании, культуре, здравоохранении» – плановое значение – 25 процентов, фактическое значение – 20,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2020 году составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2,0тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 82.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» включает в себя 3 подпрограммы:

«Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

«Благоустройство»;

«Межевание земельных участков».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 728,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 24.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» в 2020 году признан низкоэффективным и составил 49%.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Денисовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №82, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

реализуются мероприятия по уличному освещению п. Денисовский;

мероприятия по благоустройству территории поселения.

В результате реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Денисовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

улучшение благоустройства сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» и подпрограммами муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» предусмотрено 10 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 10 показателям.

Показатель 1. «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю программы и составляет 85,0 процентов;

Показатель 2. «процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю программы и составляет 100 процентов;

Показатель 3. «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками» соответствует фактическому показателю программы и составляет 78,0 процентов;

Показатель 4.» Уровень износа коммунальной инфраструктуры» соответствует фактическому показателю программы и составляет 85,5 процента.

Показатель 1.1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 85,5 процента;

Показатель 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 37,9 процентов;

Показатель 2.1 «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 85,0 процентов;

Показатель 2.2 «Процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 2.3 «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 78,0 процентов;

Показатель 3.1 «Процент мероприятий по землеустройству и землепользованию» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 95,1 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2020 году составил 728,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 728,2 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 №94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 728,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 728,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» составило 356,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 356,5 тыс. рублей;

4. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 98.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 4 подпрограммы:

«Противодействие коррупции»;

«Профилактика экстремизма и терроризма»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

«Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2020 году было предусмотрено финансирование в сумме 3,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 18.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2020 году признан высоким и составил 100,0 процентов.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В целях создания условий для повышения общественной и личной безопасности на территории поселения ,качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 83, ответственным исполнителем муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Приобретены банеры на темы: «Комплексные меры противодействия коррупции», «Профилактика экстремизма и терроризма», «Гармонизация межнациональных отношений».

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов;

обеспечена прозрачность деятельности органа местного самоуправления через средства массовой информации;

проведено 2 беседы для учащихся, обучающихся в образовательном учреждении, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства;

проведено 2 беседы в  классах общеобразовательной школы 
о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций;

разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов и усилению антитеррористической защищённости муниципальных объектов образования, здравоохранения, культуры;

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и 4 подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям;

фактические значения меньше плановых, по 1 показателю.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении» – плановое значение – 29,7 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов

Показатель 3 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»» – плановое значение – 45,0 процентов, фактическое значение – 45,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Денисовском сельском поселении» – плановое значение – 29,7 процентов, фактическое значение – 29,7 процентов.

Показатель 1.2. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»» - плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения»» - плановое значение –43,7 процента, фактическое значение – 43,7 процента.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение – 50, фактическое значение –5 0

Показатель 2.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение –не более 5, фактическое значение – 0.

Показатель 3.1 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тысячи населения» - плановое значение –0, фактическое значение – 0.

Показатель 3.2 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение –45,0процентов, фактическое значение – 45, 0процентов.

Показатель 4.1 «Отсутствие межэтнических конфликтов» - плановое значение –0, фактическое значение – 0.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2020 году составил 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 84.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 25,0,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 71.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году составил 86,4 процента, программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий для минимизации социального 
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Денисовского сельского поселения;

- обеспечено приобретение ранцевых огнетушителей.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Денисовского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Денисовского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Денисовского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 6 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС»» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 2 человека.

Показатель 2 «Доля населения поселения, охваченного региональной системой оповещения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Обучение добровольной пожарной команды Денисовского сельского поселения» – плановое значение – 5 человек, фактическое значение –5 человек.

Показатель 1.2 «Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.1 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение –100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение –  5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году составил 25,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 25,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 25,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 25,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 21,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –21,6 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 85.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 1938,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 23.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2020 году признан высоким и составил 0,88.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Денисовского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Денисовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Денисовского  сельского поселения «Развитие культуры» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение деятельности 1 муниципального казенного учреждения культуры Денисовского сельского поселения,

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Денисовского сельского поселения;

проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие музыкального, хореографического искусства;

работы при Денисовском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности; привлечения к работе кружков и клубных формирований молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Денисовского сельского поселения,позволило достичь осуществления основной цели – реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Денисовского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» и подпрограммой муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, я.

Показатель 1.1 «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры» – плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 10 процентов.

Показатель 2.1 «Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий» – плановое значение – 3 процента, фактическое значение –  3процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2020 году составил 1029,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1029,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 (с учетом изменений) «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1938,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1938,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» составило 1710,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 1710,0 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 86.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры»;

«Повышение безопасности дорожного движения».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 74,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 26.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2020 году признан эффективным и составил 99,9 процента.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Денисовского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведена очистка автомобильных дорог в населенных пунктах Денисовского сельского поселения от снега и снежных заносов.

произведен обкос обочин автомобильных дорог тракторной косилкой в населенных пунктах Денисовского сельского поселения.

-разработка КСОДД.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и подпрограммой муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрено 3 показателя, из которых 3 показателя соответствуют плановым.

Показатель 1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих, нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям на 31 декабря отчетного года»  – плановое значение 7,0 км., фактическое значение – 7,0 км.

Показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям на 31 декабря отчетного года– плановое значение – 81,3 процентов, фактическое значение – 81,3 процентов.

Показатель 1.1 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствует нормативным требованиям- плановое 0,0 км, фактическое- 0,0 км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» соответствует нормативным требованиям- плановое 0 человек, фактическое- 0 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 74,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 74,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 66,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 74,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
73,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 73,9 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 87.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении»

«Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 43,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 19.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2019 году признан составил 82,8 %, программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

В целях совершенствования организации муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» ответственным исполнителем муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществляется повышение эффективности деятельности Администрации Денисовского сельского поселения и муниципального управления;

- 4 специалиста Администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации по различным направлениям;

- штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу;

- в районной газете «Рассвет» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Денисовского сельского поселения;

- создан Официальный сайт Администрации Денисовского сельского поселения, на котором регулярно размещаются новости, объявления, НПА и прочая информация.

Сведения о степени соответствия установленных

и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммой муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено 12 показателей, по  8 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления– плановое значение –51,1 единиц, фактическое значение – 51,1 единиц.

Показатель 2. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет– плановое значение –0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования– плановое значение –83,0 процентов, фактическое значение – 83,0 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» – плановое значение –10,0 процентов, фактическое значение – 10,0 процентов.

Показатель 5. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения» – плановое значение –51,1 процентов, фактическое значение – 51,1 процентов.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основании конкурса» – плановое значение –26,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение – 10,0 процентов, фактическое значение – 16,0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров»– плановое значение – 10,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» -плановое значение 83процентов, фактическое 67,0 процентов.

Показатель 2.1 «Прирост количества мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности» – плановое значение –3,0 процентов, фактическое значение – 3,0 процентов.

Показатель 3.1 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» – плановое значение –100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Денисовского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 43,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 43,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94а на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) составил 43,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 43,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 43,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 35,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 35,6 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 88.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»;

«Поддержание устойчивого исполнения бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района».

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 5110,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 21.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2020 году признан удовлетворительным и составил 88,3 процентов.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» ответственным исполнителем в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 16.10.2018 № 75 утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала бюджета Денисовского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Денисовского сельского поселения до 2024 года

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района в 2020 году составил 1965,0 тыс. рублей, или 109,2 процента к плановым бюджетным назначениям, с увеличением на 67,4 тыс. рублей по отношению к уровню 2019 года.

расходы местного бюджета исполнены в объеме 7236,6 тыс. рублей или 85,3 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 189,8 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 30.12.2019 № 105 принят бюджетный прогноз Денисовского сельского поселения на период 2019 – 2030 годов;

постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 16.07.2020 № 60 утверждена ежегодная оценка эффективности предоставленных на местном уровне налоговых льгот;

внесен ряд изменений в Решения Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

принято Решение Собрания депутатов от 08.06.2020 №110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Денисовском сельском поселении»;

бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района сформирован на основе 10 муниципальных программ Денисовского сельского поселения, на реализацию которых в 2020 году направлено 6907,3 тыс. рублей.

Кроме того, в 2020 году продолжены работы в системе «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 13показателей, из которых:

по 12 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Денисовского сельского поселения на долгосрочный период» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года в сопоставимых условиях - плановое значение 101,5%, фактическое значение -109,1%.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета»- плановое значение 0%, фактическое значение -0%.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений областного бюджета»: плановое значение-

0 %, фактическое значение -0%.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения» – плановое значение – 1800,0 тыс. рублей, фактическое значение – 1965,0 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Денисовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 95,4 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств местного бюджета» – плановое значение – 97,0 процентов, фактическое значение – 85,3 процентов.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок» - плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.3 «Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Денисовского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений» плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 50,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципальным долгом Денисовского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ»» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека» – плановое значение – 6835,9 рублей, фактическое значение – 9289,6 рублей.

Показатель 4.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам Денисовского сельского поселения - плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» в 2020 году составил 5100,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5100,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений)  и сводной бюджетной росписью составил 5110,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5110,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» составило 4514,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 4514,0

10. Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018№ 89.

Ответственный исполнитель – Администрация Денисовского сельского поселения.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

включает в себя 2 подпрограммы:

1.Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения

2.Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях.

На реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 97,0 тыс.

рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год утвержден постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.03.2021 № 22.

Уровень реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» в 2020 году признан высоким и составил 0,91.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Денисовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

ответственным исполнителем муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сокращены в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг уличного освещения за счет замены светильников на энергосберегающие;

проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

обеспечено осуществление в бюджетной сфере Денисовского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета, более экономичных бытовых приборов;

проведены в бюджетной сфере Денисовского сельского поселения обязательные энергетические обследования зданий.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели –обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; снижение расходов местного бюджета на оплату уличного освещения; улучшение экологической ситуации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальной программой Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и подпрограммами:

1.Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения;

2.Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях

предусмотрено 3 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым по 3 показателям.

Показатель 1. «Объем потребления энергетических ресурсов, оплачиваемых из местного бюджета» – плановое значение – 59,3 тыс. рублей, фактическое значение – 55,3 тыс. рублей.

Показатель1.1.  «Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий» – плановое значение – 1,8 тыс. рублей, фактическое значение – 4,5 тыс. рублей.

Показатель 1.2 Улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов – плановое значение – 0,3 тыс. рублей, фактическое значение – 0,3.

Сведения о выполнении расходных обязательств

Денисовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в 2020 году составил 97,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 24.12.2019 № 94 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) и сводной бюджетной росписью составил 97,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составило 88,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 88,7 тыс. рублей.

Приложение № 1

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | Администрация Денисовского сельского поселения | 86,4 |
| 2. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Денисовского сельского поселения | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Администрация Денисовского сельского поселения | 49,0 |
| 4. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Денисовского сельского поселения | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Денисовского сельского поселения | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры » | Администрация Денисовского сельского поселения | 88,0 |
| 7. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Денисовского сельского поселения | 99,9 |
| 8. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Денисовского сельского поселения | 70,6 |
| 9. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Денисовского сельского поселения | 88,3 |
| 10. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Денисовского сельского поселения | 91,4 |

Приложение № 2

Сведения об исполнении расходных обязательств Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области за 2020 год»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | плановый объем финансовых ресурсов | фактический объем финансовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | 121,5 | 105,0 |
| 2. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 2,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | 728,2 | 356,5 |
| 4. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 3,0 | 3,0 |
| 5. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 25,0 | 20,6 |
| 6. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры » | 1938,2 | 1710,0 |
| 7. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 74,0 | 73,9 |
| 8. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 43,0 | 35,6 |
| 9. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 5110,3 | 4514,0 |
| 10. | Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 97,0 | 88,7 |
|  | Всего: | 8142,2 | 6907,3 |