РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022 г.		                                      № 7                                                 п. Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Денисовского

сельского поселения	                                                              М.В. Моргунов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 17.02.2022 №7

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2021 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 83.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, профилактика  правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму

Задачи программы:

|  | оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям; повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии; снижение уровня зависимости населения от наркотиков. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2020 № 101.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде:

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 7 основных мероприятий. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей .Финансирование освоено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено 4 основных мероприятия. На их проведение из средств бюджета выделено 2,0 тыс.рублей. Финансирование освоено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 8 основных мероприятий. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей .Финансирование освоено в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году планировался в сумме 3,0 тыс. руб., все средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс.рублей или 100%.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 1,0 тыс. руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или 100%.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение показателей, сведения о их достижении отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2021 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»:

1.  Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 17.03.2021 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 83 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

2.  Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 18.10.2021 № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 83 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 3,0/ 3,0* 100%=100%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 100%.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2021 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Денисовского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2021 № 109 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 2 | 1 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Процентных пунктов | 44,2 | 44,2 | 44,2 |  |
| 1.4 | Количество размещенных органами местного самоуправления Денисовского сельского поселения на официальном сайте администрации Денисовского сельского поселения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | Процентных пунктов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | 0 | 3 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | 93 | 93,4 | 93,4 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 91,2 | 91,5 | 91,5 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность, ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Результаты не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | приведение нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | приведение нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | предотвращение коррупционных правонарушений | предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по просвещению , обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции). | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Не выявлено случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. - Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | выявление в нормативных правовых актах Денисовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Не выявлены в нормативных правовых актах Денисовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Администрация Денисовского сельского поселения(комиссия по противодействию коррупции) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | привлечение населения к антикоррупционной деятельности | привлечение населения к антикоррупционной деятельности |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Денисвоского сельского | 31.12.202 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Денисвоского сельского | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Денисовского сельского поселения, МКУК «Денисовский СДК»; МОУ Денисовская СОШ (по согласованию) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | повышение антитеррористической защищенности объектов | повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | МО МВД России «Ремонтненский» | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ремонтненском районе,в Краснопартизанском с.п. и количества зарегистрирован-ных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, | Нет преступлений |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в | Администрация Денисовского сельского поселения (межведомственная антинаркотическая комиссия) | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников учреждений навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Администрация Денисовского сельского поселения, МКУК «Денисовский СДК»; МОУ Денисовская СОШ | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Участие в конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | МКУК «Денисовский СДК». | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, правовое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | Администрация Денисовского сельского поселения, МОУ Денисовская СОШ | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | Администрация Денисовского сельского поселения, специалист по вопросам молодежи Никитенко Г.И. | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Денисовского сельского поселения, МОУ Денисовская СОШ | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Глава Администрации Денисовского сельского поселения | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |
|  | Основное мероприятие 3.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Денисовского сельского поселения, МОУ Денисовская СОШ | 31.12.2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |

- Таблица 3

- Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по просвещению , обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» Основное мероприятие 2.1: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Основное мероприятие 3.5. Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |