- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.02.2023 | № 5 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Денисовского

сельского поселения	                                                       М.В. Моргунов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 15.02.2023 № 5

Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2022 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»  была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 87.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества  Денисовского  сельского поселения.

Задачи программы:

|  | создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы; создание условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Денисовского сельского поселения; создание условий для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы, выполненных и невыполненных в

установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2021 № 106.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 13 основных мероприятия. На финансирование мероприятий в отчетном году было направлено 12,1 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» предусмотрено 3 основных мероприятия.  Финансирование на данные мероприятия не планировалось.

По подпрограмме 3 «Реализация муниципальной информационной политики» предусмотрено 1 основное мероприятие. На финансирование мероприятия в отчетном году было направлено 19,3 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 43,0 тыс. руб., израсходовано 31,4 тыс. руб. (73,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 20,0 тыс.руб. израсходовано 12,1 тыс.руб или 60,5%.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Реализация муниципальной информационной политики» по плану 23,0 тыс. руб. израсходовано 19,3 тыс. руб. или 83,9%.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.08.2022 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

Причина изменений – приведение в соответствие действующему законодательству.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2022 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

Эп=ИДпИЦп×100,В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Эп =31,4/43,0х100=73,0%

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд =31,4/43,0х100=73,0%

Муниципальная программа считается реализуемой с низким  уровнем эффективности, т.к.степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 73,0%.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2022 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Денисовского сельского поселения:

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Денисовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Денисовского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Денисовского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Денисовском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2022 № 142 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  | № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | процент | - | 17 | - |  |  |
|  |  |  | 1,2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 1.2.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | 34 | - |  |  |
|  |  |  | 1,3 | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых, муниципальных резервов управленческих кадров от общего числа назначенных | процент | - | 32 | - |  |  |
|  |  |  | 1,4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 66,7 | 91 | 66,7 |  |  |
|  |  |  | 1.5 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процент | 50 | 42 | 33,3 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |
|  | 2.1 |  |  | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процентов | 66,5 | 66,7 | 66,7 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Прирост числа участников мероприятий , направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Денисовского сельского поселения | процентов | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Денисовского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель (должность,/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Причины не реализации/раелизации не в полном объеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | оптимизация расходов местного бюджета на содержание администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих |  | уменьшение расходов на содержание администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих |  |  | - |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | Повышение качества кадрового состава муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | повышение качества кадрового состава муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей |  | повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей |  | уменьшение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей |  | эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей, вызванное возложением на них дополнительных функций отсутствующего работника |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  | получение информации о состоянии муниципальной службы для оперативного реагирования на выявляемые негативные тренды в ее развитии |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы |  | повышение уровня информированности населения о позитивном имидже муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | повышение открытости и доступности информации о об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы |  | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении |  | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе органов местного самоуправления в Денисовском сельском поселении |  | повышение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Администрация Денисовского сельского поселения (ведущий специалист Никитенко Г.И.) МКУК «Денисовский СДК» МОУ « Денисовская СОШ» | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями |  |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений |  | - |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) МКУК «Денисовский СДК» МОУ « Денисовская СОШ» | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона |  |  | восстановление культур этнических меньшинств |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Администрация Денисовского сельского поселения МКУК «Денисовский СДК» МОУ « Денисовская СОШ» | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Денисовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  |  | спад нигилизма у жителей Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Денисовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения(ведущий специалист Никитенко Г.И.) | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете |  | Соблюдение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию        муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 43,0 | 43,0 | 31,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 43,0 | 43,0 | 31,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Денисовского сельского поселения | всего | 20,0 | 20,0 | 12,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 12,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Денисовском сельском поселении»» Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики» Основное мероприятие 3.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Денисовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Денисовского сельского поселения | всего | 23,0 | 23,0 | 19,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 23,0 | 23,0 | 19,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |