

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.02.2024 № 14 п.Денисовский**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2023 год**  |
|  |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Денисовского

 сельского поселения М.В. Моргунов

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 15.02.2024 № 14

**Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2023 г.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №82.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

|  |
| --- |
| повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Денисовского сельского поселения |

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2023 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенном пункте, расположенных на территории поселения были проведены 4 общественных субботника, ликвидированы 4 несанкционированные свалки.

 Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Произведена замена светильников, осуществлялось техническое обслуживание сетей уличного освещения

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 15 саженцев.

**Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,**

 **выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2022 № 141.

1. Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» было предусмотрено 3 основных мероприятия, данные мероприятия в отчетном периоде не финансировались.

 По подпрограмме 2 «Благоустройство» предусмотрено 4 основных мероприятия.

Данные мероприятия освоены на 98,1%.

По подпрограмме «Межевание земельных участков» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое в отчетном периоде не финансировалось

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2023 году приведены в Та[блице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета по плану составил 98,3 тыс. руб., израсходовано 96,4 тыс. руб. (98,1 %). Данные средства использованы на реализацию мероприятий по подпрограмме «Благоустройство».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение 4 показателей (индикаторов).

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками».

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2023 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 82 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджетов и бюджета Денисовского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 4 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

 Фф

 Уэф = ----------, =96,4/98,3х100%=98,1%

 Фп

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Оценка степени исполнения финансирования 96,4% «низкая».

Исполнение программы считается высоким.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде не планировались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 109 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство»  |
| 2.1 | Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 85 | 85 | 85 |  |
| 2,2 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками | процентов | 80 | 81 | 81 |  |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |
| 3,1 | Процент мероприятий по землеустройству и землепользованию | процентов | 95,3 | 95,4 | 95,4 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,соисполнитель (должность,/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие:«Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;повышение качества и надежности коммунальных услуг. | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям» | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин» | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | - |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Произведена замена светильников | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте были проведены субботники и высажены деревья | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» . | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание кладбищ  |  проведены субботники по уборке кладбища, воинских захоронений, мемориала,проведена работа по противоклещевой обработке  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство»  | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства  | Проводится работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора, проведена работа по противоклещевой обработке, проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.  | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | Основное мероприятие межевание земельных участков | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территории поселения, земельных участков | - |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы ,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» | всего  | 98,3 | 98,3 | 96,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 98,3 | 98,3 | 96,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Благоустройство » | всего  | 98,3 | 98,3 | 96,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 98,3 | 98,3 | 96,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
|  Основное мероприятие «Уличное освещении» | всего  | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие «Озеленение » | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»  | всего  | 15,6 | 15,6 | 13,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 15,6 | 15,6 | 13,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие «Прочее благоустройство»  | всего  | 34,3 | 34,3 | 34,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 34,3 | 34,3 | 34,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:межевание земельных участков | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |