|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Е. Гайсановский.  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  « 8 » июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[[1]](#footnote-1)**

«Развитие культуры»[[2]](#footnote-2),[[3]](#footnote-3)

**за 1 полугодие 2025 года[[4]](#footnote-4)**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[5]](#footnote-5) | Наименование показателя | Уровень показателя[[6]](#footnote-6) | Признак возрастания/ убывания[[7]](#footnote-7) | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[8]](#footnote-8) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[9]](#footnote-9) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[[10]](#footnote-10) | Комментарий[[11]](#footnote-11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель муниципальной программы «*Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Денисовского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»  *»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Показатель №1 «Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациям культуры | МП | возрастание | единиц | 61,8 | - | 61,8 | - | 61,8 | - | - | - |
| … |  | Показатель №2 «Число посещений культурных мероприятий» | МП | возрастание | человек | 25,7 | - | 25,7 | - | 25,7 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[12]](#footnote-12) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[13]](#footnote-13) | Принятые бюджетные обязательства[[14]](#footnote-14) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего),  в том числе:* | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| *Структурный элемент «*Создание условий для развития культуры*» (всего), в том числе:* | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[15]](#footnote-15)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  « 8 » июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Создание условий для развития культуры**»[[16]](#footnote-16),[[17]](#footnote-17)**

**ЗА**  1 полугодие 2025 года **[[18]](#footnote-18)**

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[19]](#footnote-19)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[20]](#footnote-20) | Уровень показателя[[21]](#footnote-21) | Признак возрастания/ убывания[[22]](#footnote-22) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[23]](#footnote-23) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[24]](#footnote-24) | Информационная система[[25]](#footnote-25) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[26]](#footnote-26) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Созданы условия для развития муниципального учреждения Денисовского сельского поселения в сфере культуры*»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Показатель № 1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных  на реализацию муниципальной программы» | КПМ |  | процентов | 95,0 | - | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[27]](#footnote-27) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[28]](#footnote-28) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[29]](#footnote-29) | Комментарий[[30]](#footnote-30) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «*Создание условий для развития муниципального учреждения Денисовского сельского поселения в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) №1«Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Денисовского сельского поселения» | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | МКУК «Денисовский СДК» (Натхина А.Г.) директор СДК) | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением культуры Денисовского сельского поселения»» |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | МКУК «Денисовский СДК» (Натхина А.Г.) директор СДК) | отчет о выполнении муниципального задания |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[31]](#footnote-31) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[32]](#footnote-32) | Принятые бюджетные обязательства[[33]](#footnote-33) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местного бюджета | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 2435,0 | 2435,0 | 2435,0 | 691,4 | 691,4 | 28,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к методическим рекомендациям  по разработке и реализации  муниципальных программ  Денисовского сельского поселения |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018г № 85 (в редакции от 27.12.2024 г № 96). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2435,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2435,0тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 691,4 тыс. рублей или 28,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Денисовского сельского поселения Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2025году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 2 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0*.*

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2435,0тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2435,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило691,4 тыс. рублей или 28,4 процентов.

Контрольная точка 1.1. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания муниципальным учреждением культуры Денисовского сельского поселения» не исполнена, так как достижение контрольной точки запланировано на конец года, риски и проблемы не предвидятся.

1. При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается наименование муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

   зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

   желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

   красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

   1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

   2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

   3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента. [↑](#footnote-ref-6)
7. Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-7)
8. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-8)
9. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-11)
12. Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-12)
13. При необходимости [↑](#footnote-ref-13)
14. При необходимости [↑](#footnote-ref-14)
15. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Краснопартизанского сельского поселения. [↑](#footnote-ref-15)
16. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-16)
17. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-18)
19. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-19)
20. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-20)
21. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-21)
22. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-22)
23. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-23)
24. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-24)
25. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-25)
26. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-26)
27. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-27)
28. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-28)
29. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-30)
31. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-31)
32. При необходимости [↑](#footnote-ref-32)
33. При необходимости [↑](#footnote-ref-33)