|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[1]](#footnote-1)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  « 8 » июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[[2]](#footnote-2)**

***«***Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами***»[[3]](#footnote-3),******[[4]](#footnote-4)***

**за 1 полугодие 2025 года[[5]](#footnote-5)**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[6]](#footnote-6) | Наименование показателя | Уровень показателя[[7]](#footnote-7) | Признак возрастания/ убывания[[8]](#footnote-8) | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[9]](#footnote-9) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[10]](#footnote-10) | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система[[11]](#footnote-11) | Комментарий[[12]](#footnote-12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *N Цель муниципальной программы «*Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджетаДенисовского сельского поселения Ремонтненского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств*»* | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года | МП | возрастания | процентов | 100,1 | - | 100,1 | - | 100,1 | - | - | - |
| 1.2 |  | Отношение дефицита бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района к общему годовому объему доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - |
| 1.3 |  | Отношение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50,0% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений ) бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | МП | убывания | процентов | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[13]](#footnote-13) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[14]](#footnote-14) | Принятые бюджетные обязательства[[15]](#footnote-15) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего),  в том числе:* | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджет | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| *Структурный элемент «*Эффективное управление доходами*» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| *Структурный элемент «*Организация бюджетного процесса*» (всего), в том числе:* | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| внебюджетные источники | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| *Структурный элемент «*Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения*» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| *Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[16]](#footnote-16)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  « 8 » июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**Эффективное управление доходами**»[[17]](#footnote-17),[[18]](#footnote-18)**

**за** 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[19]](#footnote-19)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[20]](#footnote-20) | Уровень показателя[[21]](#footnote-21) | Признак возрастания/ убывания[[22]](#footnote-22) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[23]](#footnote-23) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[24]](#footnote-24) | Информационная система[[25]](#footnote-25) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[26]](#footnote-26) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов*»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Объем налоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | КМП | возрастания | Тыс. рублей | 2612,0 | - | 2612,0 | - | 2612,0 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[27]](#footnote-27) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[28]](#footnote-28) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[29]](#footnote-29) | Комментарий[[30]](#footnote-30) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)»» | Тыс. рублей |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района и повышению эффективности налогового администрирования» |  | - | - | - | - | - | - | 30.12,2025 | - | 30,12,2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю |  | - | - | - | - | - | - | 30.12,2025 | - | 30,12,2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[31]](#footnote-31) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[32]](#footnote-32) | Принятые бюджетные обязательства[[33]](#footnote-33) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[34]](#footnote-34)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  « 8 » июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**Организация бюджетного процесса**»[[35]](#footnote-35),[[36]](#footnote-36)**

**за** 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[37]](#footnote-37)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[38]](#footnote-38) | Уровень показателя[[39]](#footnote-39) | Признак возрастания/ убывания[[40]](#footnote-40) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[41]](#footnote-41) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[42]](#footnote-42) | Информационная система[[43]](#footnote-43) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[44]](#footnote-44) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом*»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | КМП | убывания | процентов | 95 | - | 95 | - | 95 | - | - | - |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | КМП | возрастания | процентов | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[45]](#footnote-45) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[46]](#footnote-46) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[47]](#footnote-47) | Комментарий[[48]](#footnote-48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Администрации Денисовского сельского поселения" | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Денисовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Денисовского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальными контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района" |  | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Денисовского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановые периоды" |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 08.08.2024 №50"О методике и порядке  планирования бюджетных ассигнований  бюджета Денисовского сельского поселения  Ремонтненского района» |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения | - | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[49]](#footnote-49) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[50]](#footnote-50) | Принятые бюджетные обязательства[[51]](#footnote-51) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Администрации Денисовского сельского поселения" | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 5771,2 | 5771,2 | 5771,2 | 2614,1 | 2614,1 | 45,3 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[52]](#footnote-52)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Е.Е. Гайсановский  Глава Администрации  Денисовского сельского поселения  « 8 » июля 2025 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения**»[[53]](#footnote-53),[[54]](#footnote-54)**

**за** 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[55]](#footnote-55)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[56]](#footnote-56) | Уровень показателя[[57]](#footnote-57) | Признак возрастания/ убывания[[58]](#footnote-58) | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[59]](#footnote-59) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года[[60]](#footnote-60) | Информационная система[[61]](#footnote-61) | Прогнозное значение на конец текущего года45 | Комментарий[[62]](#footnote-62) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | *Задача комплекса процессных мероприятий «*Объем муниципального долга Денисовского сельского поселения  и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне*»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в объеме расходов бюджетаДенисовского сельского поселения Ремонтненского района | КМП | убывания | процентов | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[63]](#footnote-63) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[64]](#footnote-64) | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[65]](#footnote-65) | Комментарий[[66]](#footnote-66) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий* «Объем муниципального долга  Денисовского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Сохранен объем муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Администрация Денисовского сельского поселения |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[67]](#footnote-67) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[68]](#footnote-68) | Принятые бюджетные обязательства[[69]](#footnote-69) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к методическим рекомендациям  по разработке и реализации  муниципальных программ  Денисовского сельского поселения |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Денисовского сельского поселения «Управление

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018г № 88 (в редакции от 27.12.2024 г № 99). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5771,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5771,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2614,1тыс. рублей или 28,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами».

Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса».

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Контрольная точка 1.1. «Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района и повышению эффективности налогового администрирования» за 1 полугодие исполнена.

Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю»- проведено 2 заседания координационного Совета по собираемости налогов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5771,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5771,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2614,1 тыс. рублей или 45,3 процентов.

Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Денисовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок не исполнена, так достижение запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки не наступил, риски отсутствуют.

Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг не исполнена, так достижение запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки не наступил, риски отсутствуют.

Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Денисовского сельского поселения не исполнена, так достижение запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки не наступил, риски отсутствуют.

Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальными контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района не исполнена, так достижение запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки не наступил, риски отсутствуют.

Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Денисовского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на очередной финансовый год и на плановые периоды"

Контрольная точка 2.2. Принято постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 08.08.2024 №50"О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района» исполнена.

Контрольная точка 2.3. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства не исполнена, так достижение запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки не наступил, риски отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Контрольная точка 1.1. Сохранен объем муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации не исполнена, так достижение запланировано до конца года, срок окончания контрольной точки не наступил, риски отсутствуют.

1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями). [↑](#footnote-ref-1)
2. При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается наименование муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. [↑](#footnote-ref-5)
6. Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

   зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

   желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

   красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

   1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

   2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

   3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента. [↑](#footnote-ref-7)
8. Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-8)
9. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-9)
10. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы. [↑](#footnote-ref-11)
12. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-12)
13. Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-13)
14. При необходимости [↑](#footnote-ref-14)
15. При необходимости [↑](#footnote-ref-15)
16. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Краснопартизанского сельского поселения. [↑](#footnote-ref-16)
17. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-17)
18. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-18)
19. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-19)
20. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-20)
21. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-21)
22. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-22)
23. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-23)
24. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-24)
25. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-25)
26. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-26)
27. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-27)
28. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-28)
29. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-29)
30. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-30)
31. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-31)
32. При необходимости [↑](#footnote-ref-32)
33. При необходимости [↑](#footnote-ref-33)
34. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Денисовского сельского поселения. [↑](#footnote-ref-34)
35. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-35)
36. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-36)
37. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-37)
38. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-38)
39. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-39)
40. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-40)
41. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-41)
42. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-42)
43. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-43)
44. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-44)
45. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-45)
46. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-46)
47. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-47)
48. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-48)
49. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-49)
50. При необходимости [↑](#footnote-ref-50)
51. При необходимости [↑](#footnote-ref-51)
52. Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается главой Администрации Краснопартизанского сельского поселения. [↑](#footnote-ref-52)
53. Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении. [↑](#footnote-ref-53)
54. Указывается наименование комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-54)
55. Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-55)
56. Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-». [↑](#footnote-ref-56)
57. Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-57)
58. Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-58)
59. Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется. [↑](#footnote-ref-59)
60. Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-60)
61. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме. [↑](#footnote-ref-61)
62. Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года. [↑](#footnote-ref-62)
63. Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий. [↑](#footnote-ref-63)
64. При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается. [↑](#footnote-ref-64)
65. Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.). [↑](#footnote-ref-65)
66. Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки. [↑](#footnote-ref-66)
67. За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100. [↑](#footnote-ref-67)
68. При необходимости [↑](#footnote-ref-68)
69. При необходимости [↑](#footnote-ref-69)