- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2019 № 57 п.Денисовский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации по муниципальным программам за 1 полугодие 2019 года в Денисовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 08.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №104, от 20.03.2019 № 25) по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 83 «Об утверждении  муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №105, от 03.04.2019 №31) по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановлений от 27.12.2018 №107, от 20.03.2019 №27) по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 81 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановлений  от 27.12.2018 №103, от 20.03.2019 № 26) по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 87 по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 24.10.2018 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                          О.А.Апанасенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Денисовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» |  | Гл.специалист по бух.учету Фурсова Г.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 122,7 | 122,7 |  | 44,2 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 122,7 | 122,7 |  | 44,2 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 80 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 122,7 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 44,2 тыс. рублей или 46,0% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 51,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №114 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 122,7 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 44,2 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальнойпрограммы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58,8 | 58,8 | 25,0 | - |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территории поселения и озеленения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание кладбища |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 79,0 | 79,0 | 15,2 | - |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству |  | Гл.специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 222,6 | 222,6 | 101,9 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 360,4 | 360,4 | 142,1 |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 360,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 142,1 тыс. рублей или 39,4% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 87,5 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №112 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 360,4 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 142,1 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В.. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 1.1.2. | вопросы кадровой политики |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | снижение показателей проявления коррупции в Денисовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В.. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В.. | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Размещение тематической соцтальной рекламы и тематической полиграфичкской продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В.. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В.. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В.. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 83 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 3,0 тыс. рублей или 100 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 1,5 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

-подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №117 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | Директор МКУК Шакула Г.А. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2118,1 | 2118,1 | 730,6 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 2118,1 | 2118,1 | 730,6 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2118,1 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 730,6 тыс. рублей или 34,5 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 727,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №109 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства предусмотрены в сумме 2118,1 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 730,6 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения Развитие культуры» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 2,0 тыс. рублей или 100 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 2,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №111 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства предусмотрены в сумме 2,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 2,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и массового спорта Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Денисовского сельского поселения о налогах и сборах |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Денисовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X |  | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов администрации Денисовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н.. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 4598,5 | 4598,5 | 1855,0 | - |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X |  | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - |  | - | - | 4598,5 | 4598,5 | 1855,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4598,5 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 1855,0 тыс. рублей или 40,3 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 1926,7 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №110 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на долгосрочное финансовое планирование на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4598,5 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 1855,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на поддержание устойчивого исполнения бюджета Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25,0 | 25,0 | 11,0 | - |
| 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  | Инспектор по работе с молодежью Ханмирзаева Г.В. | сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Денисовском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет»-муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Денисовское сельское поселение» |  | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 5,1 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | 16,1 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 87 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 35,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 16,1 тыс. рублей или 46,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 2,4 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №113 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства предусмотрены в сумме 25,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 11,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 10,0тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 5,1 тыс. рублей.

.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период -1 полугодие 2019г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров |  | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения |  | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X |  | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС |  | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2019 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019

год (1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 84 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 10,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 0,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №116 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства предусмотрены в сумме 10,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на защиту от чрезвычайных ситуаций на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены. Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде на территории Денисовского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 12.08.2019  № 57

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период -1 полугодие 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист по ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение распространения информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Юхно Е.А. | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2019 | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 9,7 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 год

(1 полугодие 2019 года)

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Денисовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 10,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2019 года фактически освоено 9,7 тыс. рублей или 97% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 20,0 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 №115 утвержден план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 10,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов для нужд Денисовского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.