- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2020 | № 102 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Денисовского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения от 28.12.2020 № 115 «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Денисовского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                              О.А.Апанасенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 29.12.2020 №102

План

реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель,участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего. | Областные средства | Федеральные средства | Местные средства | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  | 4588,0 | 0,0 | 0,0 | 4588,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Админисрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса бюджетного процесса | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 4588,0 | 0,0 | 0,0 | 4588,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | работы по внедрению программного обеспечения выполнены | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма3. Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Начальник сектора Новомлинова Е.Н. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 4588,0 | 0,0 | 0,0 | 4588,0 | 0,0 |

--------------------------------