- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03. 2020                                                   № 15                                       п.Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» и от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Денисовского

сельского поселения	                                                    О.А.Апанасенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 12.03.2020 № 15

Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2019 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»  была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 24.10.2018 № 87.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

Совершенствование организации муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

|  | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; повышение эффективности деятельности Администрации Денисовского сельского поселения и муниципального управления; обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Денисовского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Денисовском сельском поселении.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы, выполненных и невыполненных в

установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2018 № 113.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 3 основных мероприятия. На финансирование мероприятий в отчетном году было направлено 21,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие.  Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено 1 основное мероприятие на сумму 11,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 45,1 тыс. руб., израсходовано 33,0 тыс. руб. (73,3 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 34,0 тыс.руб. израсходовано 21,9 тыс.руб или 93,8%.

По подпрограмме 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» по плану 11,1 тыс.руб. израсходовано 11,1 тыс.руб. или 100%

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 05.07.2019 № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 25.12.2019 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Э=33,0/45,1х100=73,3%

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Э=33,0/45,1х100=73,3%

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, т.к.степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 73,3%.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Денисовского сельского поселения:

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Денисовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Денисовского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Денисовского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Денисовском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 26.12.2019 № 91 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  | № п/п |  |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| М | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процент | - | - | - |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | - | - |  |  |
|  | 1.3 |  |  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | процент | - | - | - |  |  |
|  | 1.4 |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 83 | 100 | 83 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |
|  |  | 2.1 |  | Прирост количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности | единиц | - | 2,7 | 2,7 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Рассвет» к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Денисовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе | Рост развития муниципальной службы |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. |  |  |  |  | Повышение уровня дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении | Стабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. |  |  |  |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Сохранение межэтнической стабильности, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Денисовском сельском поселении |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник, информационный бюллетень муниципального образования «Денисовское сельское поселение» | Ведущий специалист по общим вопросам Ханмирзаева Г.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете | Соблюдение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 45,1 | 33,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 45,1 | 33,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 34,0 | 21,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 34,0 | 21,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»» | всего | 11,1 | 11,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 11,1 | 11,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |