- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020                                                        № 18                                         п.Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения» и от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения	                                     О.А.Апанасенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 12.03.2020 № 18

Отчет о реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2019 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 № 89.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

-снижение потерь энергоресурсов;

-улучшение экологической ситуации.

Задачи программы:

-реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2019 № 115.

- Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» было предусмотрено 1 основное мероприятие, которое выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия в отчетном периоде не финансировались.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 15,0тыс. руб., израсходовано 14,7 тыс. руб. (98,0%).

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» план – 15,0 тыс. руб., фактически расходовано – 14,7 тыс. руб. . (98,0%).

По подпрограмме 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» план составляет 0,0тыс. руб., фактически расходы составили 0,0тыс.руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя:

- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов.

Плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу :

- Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.07.2019 № 54 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №89 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения

- Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 25.12.2019 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №89 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

14,7,0/15,0=0,98

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: достигается экономия энергоресурсов, повышается уровень ответственности в энергосбережении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 26.12.2019 № 86 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс.рублей | 30,7 | 38,8 | 29,7 | Произведена замена отработанных ламп на энергосберегающие |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Ппроблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Денисовского сельского поселения , гл.специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение энергопотребления |  | Повышение энергосбережения |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Денисовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня экономии энергоресурсов |  | Повышение энергосбережения |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 15,0 | 14,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 14,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего | 15,0 | 14,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 14,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие » | всего | 15,0 | 14,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 15,0 | 14,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

.