- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.01 2020 | № 2 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчетов о финансировании

и освоении проводимых мероприятий

по муниципальным программам за 2019 год

в Денисовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года №85 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 2019 год согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года  № 82 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» по результатам за 2019 год согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года № 81 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год согласно приложения №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года  № 84 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2019 год согласно приложения №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2019 год согласно приложения №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год согласно приложения №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года № 87 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложения №8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года  №88 «Об утверждении муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год согласно приложения №9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 года №89 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год согласно приложения №9 к настоящему постановлению.

11. Отчеты об исполнении плана реализации муниципальных программах за 2019 год составлены сектором экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26.

12. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектором экономики и финансов Новомлинову Е.Н.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                                         О.А.Апанасенко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУК «Денисовский СДК», директор Шакула Г.А. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 1959,5 | 1700,9 | 267,6 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие:капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,3 | Основное мероприятие: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 . Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : разработка схем организации дорожного движения | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,2 | Основное мероприятие : Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации. | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие : уличное освещение | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58,8 | 39,6 | 48,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие: озеленение | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: содержание мест захоронения | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 189,7 | 171,7 | 171,7 |
| 2.4 | Основное мероприятие: прочее благоустройство | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 222,9 | 222,7 | 118,1 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение массовых спортивных мероприятий | Администрация Денисовского сельского поселения; учреждения культуры и образования поселения, инспектор по молодежи Ханмирзаева Г.В. | Совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | - |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 1,9 | 1,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие : Приобретение средств индивидуальной защиты населения | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера . | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие- выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по бух. учету Фурсова Г.В. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 122,7 | 110,0 | - |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1,2 | Основное мероприятие: - Вопросы кадровой политики | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Снижение показателей проявления коррупции в Денисовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Формирование эффективной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма3.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Основное мероприятие. Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»,

отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. |  | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Денисовском сельском поселении |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 34,0 | 21,9 | 21,9 |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  | Администрация Денисовского сельского поселения ,ведущий специалист Хангмирзаева Г.В. |  | Сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Денисовском сельском поселении |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения , Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к политической газете «Рассвет»-муниципальный вестник- информационный бюллетень муниципального образования «Денисовское сельское поселение |  | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной

программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие реализация мероприятий по росту доходного потенциала Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,2 | Основное мероприятие Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных представительным органом Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | Отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое , информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4598,5 | 4207,6 | 400,2 |
| 2.3 | Основное мероприятие Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2,4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | работы по внедрению программного обеспечения выполнены | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма3. Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения начальник сектора экономики и финансов Новомлинова Е.Н. | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально-гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

Приложение 10

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 22.01.2020г. № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период -2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,0 | 14,7 | 14,7 |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетичес-кой эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Администрация Денисовского сельского поселения, главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | повышение уровня экономии энергоресурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |