АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕНИСОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2011 года                            п. Денисовский                                        № 24

| Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Денисовском сельском поселении на период до 2012 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 8.2 плана мероприятий по реализации в 2010 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Ремонтненском районе на период до 2012 года, утвержденной постановлением Администрации Ремонтненского района от 30.11.2010 № 329,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Денисовском сельском поселении на период до 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору экономики и финансов руководствоваться положениями плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов решений и иных правовых актов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского сельского поселения                         В.Г.Гладкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского сельского поселения

от 25.02.2011 № 24

П Л А Н

мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышению эффективности

бюджетных расходов в Денисовском сельском поселении на период до 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | II - III кварталы | постановление Администрации Денисовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 1.2. | Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 1.3. | Формирование проекта решения «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 2. Программы поселения как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение перечня программ поселения | I квартал | постановление Администрации Денисовского сельского поселения | Специалисты по курирующим направлениям |
| 2.2. | Утверждение программ поселения (в соответствии с перечнем программ поселения) | в 2-месячный срок после утверждения перечня программ поселения | постановление Администрации Денисовского сельского поселения | Специалисты по курирующим направлениям |
| 2.3. | Уточнение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программ поселения с учетом результатов оценки их эффективности | в месячный срок после принятия решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 22.08.2007 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Денисовском сельском поселении» | постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 28.10.2010г. № 44 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Денисовского сельского поселения на 2011-2013 годы» | Сектор экономики и финансов |
| 2.4. | Внесение изменений в решение о бюджете на 2011 год по результатам оценки эффективности реализации программ поселения за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов | II – IV кварталы | решение Собрания депутатов | Сектор экономики и финансов |
| 3. Переход к программной структуре расходов бюджетов |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе программ поселения) | III – IV кварталы | Решение Собрания депутатов о бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Сектор экономики и финансов |
| 4. Оптимизация функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям главного распорядителя средств местного бюджета Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | I квартал | заключение правовые акты Денисовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |
| 4.2. | Уточнение правовых оснований, оптимизация объема или структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета | I квартал | информация | Сектор экономики и финансов |
| 4.3. | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления в зависимости от функций и задач | весь период | постановления Администрации Денисовского сельского поселения | администрация Денисовского сельского поселения |
| 4.4. | Рассмотрение и согласование уставов муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | III квартал | уставы | Глава Денисовского сельского поселения |
| 4.5. | Определение перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений | I квартал | ведомственный акт | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |
| 4.6. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права собственности Денисовского сельского поселения на объекты недвижимого имущества | весь период | информация | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |
| 4.7. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | I квартал | информация | Специалист по вопросам имущественных и земельных отношений |
| 5. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка нормативных правовых актов по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | I – IV кварталы | правовые акты Денисовского сельского поселения | Специалисты по курирующим направлениям |
| 5.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями | весь период | ведомственный акт | Администрация Денисовского сельского поселения |
| 5.3. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, функциям, реализуемым органами местного самоуправления | весь период | информация | Администрация Денисовского сельского поселения |
| 5.4. | Реализация мероприятий по формированию электронного документооборота | весь период | информация | Специалисты по курирующему направлению |
| 6. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение главными распорядителями средств местного бюджета и подведомственными им получателями результативности использования бюджетных средств | весь период | отчеты (акты проверок) | Сектор экономики и финансов |
| 7. Формирование комплексной контрактной системы в Денисовском сельском поселении |  |  |  |  |
| 7.1. | Приведение правовых актов Денисовского сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | по мере необходимости | правовые акты Денисовского сельского поселения | Специалисты по курирующему направлению |
| 7.2. | Подготовка графика проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в электронной форме на 2012 год | IV квартал | ведомственный акт | администрация Денисовского сельского поселения, специалисты по курирующему направлению |
| 7.3. | Совершенствование системы планирования закупок и управления муниципальными контрактами, в том числе формирование плана муниципальных закупок, а также планов закупок муниципальных учреждений | весь период | ведомственный акт | администрация Денисовского сельского поселения, специалисты по курирующему направлению |
| 7.4. | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | весь период | ведомственный акт | Специалисты по курирующему направлению |
| 7.5. | Внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм муниципальных контрактов | I квартал | ведомственный акт | администрация Денисовского сельского поселения, специалисты по курирующему направлению |
| 7.6. | Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств | весь период | ведомственный акт | Специалисты по курирующему направлению |
| 7.7. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов | весь период | ведомственный акт | Специалисты по курирующему направлению |
| 8. Организация реализации Программы |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 год | IV квартал | отраслевые планы | Сектор экономики и финансов |
| 8.2. | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | декабрь | постановление Администрации Денисовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |