Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Денисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013                                                        № 129                                                 п.Денисовский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности деятельности МКУК Денисовского сельского поселения «Денисовский сельский дом культуры» в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий  («дорожная  карта») по повышению эффективности деятельности МКУК Денисовского сельского поселения «Денисовский сельский дом культуры» в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда (далее – План) согласно приложению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения (Новомлинова Е.Н.) при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

3. Рекомендовать директору МКУК «Денисовский СДК» (Шакула Г.А.) обеспечить выполнение  плана мероприятий, направленного на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения и вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского сельского поселения 	О.А.Апанасенко

Приложение к постановлению
Администрации Денисовского
сельского поселения
от  12.11.2013 г. №129

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности деятельности

МКУК Денисовского сельского поселения «Денисовский СДК» в части оказания

муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности и

совершенствования системы оплаты труда.

I. Цели разработки

Целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности деятельности МКУК Денисовского сельского поселения «Денисовский СДК» в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда {далее - План мероприятий) являются:

- участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 г.;

- ресурсное обеспечение (финансовое, материально-техническое, кадровое) для соблюдения прав
пользователей на получение качественных услуг, выполняемых в соответствии с современными
требованиями;

- содействие повышению качества жизни населения Денисовского сельского поселения путем
обеспечения равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развития
интеллектуального и культурного уровня;

актуализация документного фонда и сохранение национального фонда как части культурного и исторического наследия Российской Федерации;

- формирование подрастающего поколения в духе культурных традиций и духовных ценностей;

- обеспечение достойной оплаты труда работников СДК как результат повышения качества и
выполнения объемов оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала СДК

II. Проведение организационно-структурных преобразований.

2.1. В рамках проведения организационно-структурных преобразований должны быть решены следующие задачи:

-	улучшение качественного состава фондов, которое будет достигнуто благодаря его обновлению в
установленных нормативных пределах, систематическому освобождению фонда от устаревших,
непрофильных, дублетных и малоспрашиваемых документов;

повышение качества оказываемых услуг путем обеспечения их доступности на сайте СДК и предоставления на основе использования современных технологий, обеспечивающих взаимное использование ресурсов и информационный потенциал, а также путем проведения мероприятий по формированию независимой системы оценки качества оказываемых СДК услуг в рамках действующего законодательства;

- развитие корпоративного взаимодействия СДК при формировании информационных ресурсов, в
том числе электронных ресурсов, развитие методического обеспечения деятельности СДК, направленное
на обучение нововведениям, внедрение передового опыта ;

- реализация проектов, направленных на поддержку и продвижение СДК;

- реализация мероприятий, формирование информационной культуры, распространение
краеведческих знаний, создание условий для развития личности, образования и самообразования,
культурной деятельности и досуга;

- организация комфортного и привлекательного пространства внутри СДК и вокруг неё;

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры СДК внедрение инновационных
технологий;

- позиционирование во внешней среде (в т. ч. социальных сетях) привлекательности СДК как
современного информационного и культурного центра региона;

развитие кадрового потенциала путем мониторинга кадровых ресурсов (оценка квалификации и трудовых функций, объемов и уровня сложности выполняемой работы); поддержания работоспособности персонала (аттестация, обучение персонала, служебные перемещения, участие в корпоративных проектах и т. д.); формирования кадрового резерва и его обучения.

2.2. Организационно-структурные преобразования будут включать в себя следующие мероприятия:

формирование штатной численности СДК на основе актуализированных федеральными органами исполнительной власти нормативов;

2.3. При проведении организационно-структурных преобразований и повышении эффективности деятельности СДК будут учитываться действующие нормативные документы, профессиональные стандарты, методические рекомендации по их применению.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития СДК.

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.2Оценка соответствия целевых показателей (индикаторов) развития СДК будет осуществляться ежегодно учредителем.

3.3.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития СДК,

являются:

3.3.1. Создание механизма стимулирования работников СДК, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

- Поэтапный рост оплаты труда работников СДК, достижение целевых показателей по
доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников СДК до средней заработной
платы в Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

- Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение
квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала СДК.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда сотрудников

СДК

- Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников
Муниципального казенного учреждения культуры «Денисовский СДК» должны осуществляться в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р,
постановлением Правительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 г. Объемы финансирования
должны соотноситься с выполнением СДК показателей эффективности и достижением целевых
показателей (индикаторов).

- Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по
совершенствованию оплаты труда работников СДК, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Ростовской области № 93 от 27.02.2013 г. и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников СДК:

(рублей)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12173,3 | 15935,6 | 20471,4 | 25208,9 | 31256,4 | 37847,2 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1.1. Разработка показателей эффективности деятельности СДК и оценки эффективности деятельности работников | Локальный нормативный акт Типовые эффективные контракты по категориям работников и выполняемым ими трудовыми функциями | Директор СДК | 2013-2014 гг. |
| 1.2. Формирование штатной численности СДК с учетом разработанных Мин культуры России методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Штатное расписание СДК | Директор СДК | 2014-2017 гг. |
| 1.3. Внесение изменений в положение об оплате труда работников СДК обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года№ 596 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Локальный нормативный акт | Директор СДК | 2013 год |
| Раздел 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |
| 2.1. Обеспечить предоставление руководителем учреждения сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие должностей руководителей учреждения | Типовой договор с руководителем учреждения | Директор СДК | Ежегодно до 1 апреля |

| Раздел 3. Развитие кадрового потенциала работников СДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников СДК обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | План мероприятий СДК по повышению квалификации работников Аттестация работников СДК | Директор СДК | 2013-2018 гг. 1 кв. 2015 г. |
| 3.2. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками СДК в связи с введением эффективного контракта. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам работников СДК (новые трудовые договоры) с работниками СДК | Директор СДК | Ежегодно |

| 3.3. Представление в Администрацию Ремонтненского сельского поселения информации о результатах внедрения эффективного контракта | Информация в Администрацию Ремонтненского сельского поселения | Директор СДК | Ежегодно до 31 мая |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала в соответствии с соотношением, установленным учредителем | Информация в Администрацию Ремонтненского сельского поселения | Директор СДК | 2013-2014 годы |
| Раздел 4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 2012 |  |  |  |
| 4.1. Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации плана | Приказ директора | Директор СДК | 2013 год |
| 4.2. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы сотрудников СДК в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | Формы статистической отчетности | Директор СДК | Ежеквартально 2013-2018 гг. |

| 4.3. Информационное сопровождение плана мероприятий - организация проведения разъяснительной работы в трудовом коллективе | Проведение совещаний | Директор СДК | 2013-2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 5.1. Утверждение ежегодного Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» МКУК Денисовского сельского поселения «Денисовский СДК» в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности и совершенствования системы оплаты труда | Приказ директора | Директор СДК | Ежегодно до 15 января |

г