Ростовская область

Ремонтненский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2013 | № 46 | п.Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Денисовском сельском поселении на 2010-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 25.01.2012 № 4 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Денисовском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением   Администрации Денисовского сельского поселения 15.04.2010г. № 15А (в редакции постановлений от 20.10.2010 №43А, 18.10.2011 № 72А, 27.12.2012  № 25)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Новомлинову Е.Н.

Глава Денисовского сельского поселения                                 О.А.Апанасенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Денисовского сельского поселения

от 15.03.2013 № 45

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Денисовском сельском поселении на 2010-2014 годы» за 2012 год

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Денисовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 9,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета -  9,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 9,2 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

местного бюджета -  9,2 тыс. рублей (100 процентов).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

- Анализируя реализацию Программы нужно отметить, что её программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты путём практических и фактических решений поставленных задач. Основные цели и задачи, направленные на реализацию программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения.

- Реализация мероприятий Программы в 2012 году способствовала:

- 1) формированию ценностно-ориентированного отношения населения поселения, и, в первую очередь, детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом;

2) укреплению здоровья, профилактике правонарушений и вредных привычек;

4) увеличения объёма и повышению качества физкультурно-оздоровительных услуг.

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в

Денисовском сельском поселении

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Развитию физической культуры и спорта  в Денисовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Проведение массовых спортивных мероприятий | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |