Ростовская область

Ремонтненский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2013 | № 49 | п.Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Денисовского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 25.01.2012 № 4 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Денисовского сельского поселения на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением   Администрации Денисовского сельского поселения 15.04.2010г. №15Б (в редакции постановлений от 20.10.2010 №43Б, 18.10.2011  № 72Б, 05.10.2012 №93, 27.12.2012 № 27)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Новомлинову Е.Н.

Глава Денисовского сельского поселения                                 О.А.Апанасенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Денисовского сельского поселения

от 15.03.2013 № 49

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Денисовского сельского поселения

на 2010-2014 годы» за 2012 год

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой  программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Денисовского сельского поселения на 2010 – 2014 гг»,   в 2012 году предусмотрено 1441,6 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств местного бюджета – 1419,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 22,1 тыс.рублей.

Кассовые расходы составили 1440,6 тыс. рублей или  99,9  процента к годовым назначениям.

Объем о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2012 году  приведен в приложении к настоящему отчету.

В 2012 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Денисовского сельского поселения на 2010 – 2014 г.г.»,    осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- организация досуга жителей поселения и поддержка народного творчества

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Поэтому основными направлениями культурно- досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Для реализации этих задач были использованы самые различные формы и методы работы, вырабатывались и развивались у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к клубным мероприятиям, привлекались широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Денисовского сельского поселения

на 2010-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Сохранению и развитию культуры и искусства Денисовского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 1441,6 | 1441,6 | 1440,6 | 1,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1419,5 | 1419,5 | 1418,5 | 1,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Денисовская ПБ» | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 431,7 | 431,7 | 431,3 | 0,4 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 409,6 | 409,6 | 409,2 | 0,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Денисовский СДК» | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 1009,9 | 1009,9 | 109,3 | 0,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1009,9 | 1009,9 | 109,3 | 0,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |