Ростовская область

Ремонтненский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2013 | № 50 | п.Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» в 2011-2013 году» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 25.01.2012 № 4 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» в 2011-2013 году», утвержденной постановлением  Администрации Денисовского сельского поселения 06.09.2010г. №38 (в редакции постановлений от 28.10.2011г. №74, 30.12..2011  № 100, 27.12.2012 №24)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Новомлинову Е.Н.

Глава Денисовского сельского поселения                                 О.А.Апанасенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Денисовского сельского поселения

от 15.03.2013 № 50

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» в 2011-2014 году» за 2012 год

На реализацию мероприятий  ведомственной целевой  программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» в 2011-2014 году» (далее Программы),   в 2012 году предусмотрено 18,9 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств местного бюджета – 18,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 18,9 тыс. рублей или  100  процента к годовым назначениям.

Объем о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2012 году  приведен в приложении к настоящему отчету.

Основными направлениями деятельности  Исполнителей Программы в 2012 году являлись:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательного подразделения – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательному подразделению;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

При этом решались следующие задачи:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

ведомственной целевой программы

«Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в

границах населённых пунктов

в муниципальном образовании

«Денисовское сельское поселение»

в 2011-2014 году» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов в муниципальном образовании

«Денисовское сельское поселение» в 2011-2014 году»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 18,9 | 18,9 | 18,9 | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 18,9 | 18,9 | 18,9 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Услуги по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, оперативному обслуживанию опасных объектов поселения | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 16,6 | 16,6 | 16,6 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 | 16,6 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Курсовая подготовка по соответствующим программам обучения руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |