Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация  Денисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2014 г.                                             №   119                             п. Денисовский

Об утверждении отчетов о финансировании

и освоении проводимых мероприятий

по муниципальным программам  за 9 месяцев 2014 года

в Денисовском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  №117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы» ( в редакции постановлений от 03.03.2014 № 34, от 20.06.2014 № 68) за 9 месяцев 2014 года согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  №116 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы» (в редакции постановления от 20.06.2014г. № 70)  за 9 месяцев2014 года согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 114 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений от 09.01.2014 № 6, от03.03.2014г. № 33, от20.06.2014г. № 71, от 21.07.2014г. № 95) за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 112 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  на 2014-2020 годы» (в редакции постановления от 03.03.2014 № 36) за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 115 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановления от 03.03.2014 № 32),  за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 03.03.2014 года  № 35 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»», (в редакции постановления от 03.03.2014 № 35),  за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 118 «Об утверждении муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 119 «Об утверждении муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика» (в редакции постановлений от 20.06.2014 № 69, от 21.07.2014г. № 94), за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 года  №111 «Об утверждении муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (в редакции постановлений от 03.31.2014 № 31, от 20.06.2014г. № 67, от 21.07.2014г. № 93), за 9 месяцев 2014 года согласно приложения №9 к настоящему постановлению.

10. Отчеты об исполнении плана  реализации муниципальных программах за 9 месяцев 2014 года составлены сектором экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104.

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского сельского поселения                                  О.А.Апанасенко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : развитие библиотечного дела | МКУК «Денисовская ПБ» | высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов | 01.01.2014 |  | 606,3 | 412,9 | 16,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : Содействие развитию сферы культуры поселения | МКУК «Денисовский СДК» | повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности | 01.01.2014 |  | 1279,9 | 786,2 | 43,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2014 |  | 69,0 | 2,8 | 66,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 . капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них, за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 03.07.2014г. № 80

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2014 |  | 445,4 | 241,0 | 445,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Мероприятия по поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 . Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие :Мероприятия по уличному освещению | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2014 |  | 17,6 | 11,9 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Мероприятиея по озеленению | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2014 |  | 2,5 | 0,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие Мероприятия по содержанию мест захоронений | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание кладбища | 01.01.2014 |  | 10,4 | 10,3 | 10,3 |
| 2.4 | Основное мероприятие Мероприятия по прочему благоустройству | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2014 |  | 49,0 | 42,0 | 16,0 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение массовых спортивных мероприятий | Администрация Денисовского сельского поселения; учреждения культуры и образования поселения | увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2014 |  | 4,0 | 4,0 | - |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : обучение добровольной пожарной дружины Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие : поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие : предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : Обучение населения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Модернизация систем оповещения |  |  | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны |  |  | 01.01.2014 |  | 25,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; предотвратить происшествия на воде | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие- выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Денисовское сельское поселение» | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2014 |  | 160,2 | 121,6 | - |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,2 | Основное мероприятие - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Вопросы кадровой политики |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Денисовского сельского поселения и их проектов |  | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие . - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | Снижение показателей проявления коррупции в Денисовском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Денисовского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,7 | Основное мероприятие Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства |  | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Денисовского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Денисовского сельского поселения |  | Формирование эффективной политики на территории Денисовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие . Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2014 |  | 5,3 | 0,0 | - |
| 2,2 | Основное мероприятие. Организационно-технические мероприятия |  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма3.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организационно-управленческие меры |  | Формирование эффективных профилактических мер на территории Денисовского с/п в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика»,

отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Денисовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2014 |  | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Денисовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие-Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Сохранение межэтнической стабильности в Денисовском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Ремонтненском районе и в Денисовском сельском поселении | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Муниципальная политика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие-Обнародование нормативно-правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения , Собрания депутатов Денисовского сельского поселения в информационных бюллетенях муниципального образования «Ремонтненский район и на официальном сайте Администрации Денисовскогосельского поселения |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Ремонтненский район» | 01.01.2014 |  | 0,5 | 0,0 | - |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 14.10.2014г. № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Денисовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период -9 месяцев 2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2014г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Денисовского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,2 | Основное мероприятие Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Денисовского сельского поселения |  | сокращение неэффективных и малоэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Формирование расходов бюджета Денисовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  | переход на формирование и исполнение бюджета Денисовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Денисовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Денисовского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Денисовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 |  | 2462,9 | 1847,8 | 135,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Денисовского сельского поселения |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Денисовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Денисовского сельского поселения |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие Организация планирования и исполнения расходов бюджета Денисовского сельского поселения |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Денисовского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма3. Управление муниципальным долгом Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Денисовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | сохранение объема муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Денисовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Денисовского сельского поселения |  | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Денисовского сельского поселения | 01.01.2014 | 01.12. 2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Денисовского сельского поселения в части приобретенных средств вычислительной техники |  | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2014 | 01.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------