Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Денисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016                                                   п.Денисовский                                           № 68

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2015год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисоского сельского поселения» и от 23.09.2013г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского

сельского поселения	                                                    О.А.Апанасенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 06.05.2016 №68

Отчет о реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 10.10.2013 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Денисовского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Денисовского сельского  поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Денисовского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 26.12.2015 № 170.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» предусмотрено  основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1632,0 тыс. руб., израсходовано 1631,3 тыс. руб. 99,9 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 20,0 тыс. руб., израсходовано – 20,0 тыс. руб.(100%); за счет средств бюджета поселения план – 1612,0 тыс. руб., израсходовано – 1611,3 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» план – 512,9тыс. руб., фактически расходовано – 512,5 тыс. руб. (99,9%).

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 1119,1 тыс. руб., фактически расходы составили 1118,8 тыс. руб. или 99,9%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 10,0 тыс. руб., израсходовано – 10,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:             -среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.чел.населения»,

-количество  экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.чел.населения».

По первому показателю достигнуты плановые значения., второй показатель не выполнен в связи с дефицитом бюджетных средств.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:.

-удельный вес населения, участвующего  в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

-увеличение числа  участников клубных формирований;

по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 05.08.2015 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 02.10.2015 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =1631,3

1632,0

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015№ 114 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.человек населения | человек | 12812 | 12810 | 12700 |  |
| 1.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Экз. | - | 50 | 0 | Нет средств |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес населения,участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | - | 70 | 0 | платные мероприятия не проводятся |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | - | 5,0 | 5,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | Заведующая МКУК «Денисовская поселенческая библиотека» Кравченко Л.М. |  | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Развитие библиотечного дела | созданы условия для доступа граждан к информации в сети Интернет | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры поселения» | Директор МКУК «Денисовский сельский дом культуры» Шакула Г.А. |  | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | всего | 1632,0 | 1631,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1612,0 | 1611,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного обслуживания» | всего | 512,9 | 512,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 502,9 | 502,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | всего | 512,9 | 512,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 502,9 | 502,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 1119,1 | 1118,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1109,1 | 1108,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содействие развитию сферы культуры поселения» | всего | 1119,1 | 1118,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1109,1 | 1108,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.