Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Денисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016                                                   п.Денисовский                                           № 72

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисоского сельского поселения» и от 23.09.2013г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского

сельского поселения	                                                     О.А.Апанасенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 06.05.2016   № 72

Отчет о реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 10.10.2013 №115.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах..

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения.

В 2015 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач был реализован комплекс мероприятий:

- обучение одного должностного лица по ГО и ЧС;

- оформлен 1 стенд по ГО и ЧС;

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2014 № 168.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие.

  - Обучение добровольной пожарной дружины. Данное мероприятие выполнено на 99,3 %

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 3 основных мероприятия.

2.1Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.2  Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения

2.3  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие.

3.1  Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах. Оформлен 1 стенд по предупреждению происществий на водных объектах.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году отражены в  Таблице 1 к настоящему отчету.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию  муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1,4 тыс. руб., израсходовано 1,4 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» средства не планировались.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 1,4 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» план – 0,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение следующих  показателей (индикаторов):

1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия.

2. Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях

3. Количество обученных специалистов  подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации ЧС

4 Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения.

5. Количество выездов на тушение пожаров

6. Количество спасенных людей при пожарах

7. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия

8. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

9. Количество бесед  о профилактических мероприятиях

10. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях

11. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия

12. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015 № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения .

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

1.Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий , выполненных в полном объеме: СРм = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 1,4/1,4 = 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:              Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы, результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации – результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2015 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году, уровень финансирования программы составил 100 процентов. Мероприятия по муниципальной программе в основном выполнены.

С учетом данных результатов в 2015 году, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ковалевском сельском поселении в 2015 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015 № 113 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обучение добровольной пожарной дружины» | специалист по ГО и ЧС Юхно Е.А. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обучение и повышение уровня подготовки добровольцев к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | специалист по ГО и ЧС Юхно Е.А. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | обучено 1 должностное лицо по ГО и ЧС; оформлен 1 стендо по ГО и ЧС; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения» | специалист по ГО и ЧС Юхно Е.А. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Система оповещения находится в рабочем состоянии |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» | специалист по ГО и ЧС Юхно Е.А. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств |  |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах» | специалист по ГО и ЧС Юхно Е.А. | 01.01. 2015 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа | всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 2. | всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2. 2 | всего | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3. | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3. 1 | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | - | - | - |

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 2 | 1 |  |
| 2 | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | - | - | - |  |
| 3 | Количество обученных специалистов Администрации Денисовского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 2 | 1 | В связи с дефицитом бюджетных средств 1 должностное лицо по ГО и ЧС прошло обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 4 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 5 | 2 | 1 |  |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Количество бесед о профилактических мероприятиях | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | 1,0 |