- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2017                                                  № 23                                         п.Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2016год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисоского сельского поселения» и от 23.09.2013г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения	                                     О.А. Апанасенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 06.03.2017 № 23

Отчет о реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 10.10.2013 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Денисовского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Денисовского сельского  поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Денисовского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015 № 114.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» предусмотрено  основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 1775,5 тыс. руб., израсходовано 1772,0 тыс. руб. 99,8 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 200,0 тыс. руб., израсходовано – 200,0 тыс. руб.(100%); за счет средств бюджета поселения план – 1575,5 тыс. руб., израсходовано – 1572,0 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» план – 662,3 тыс. руб., фактически расходовано – 660,9 тыс. руб. (99,8%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 100,0 тыс. руб., израсходовано – 100,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 1113,2 тыс. руб., фактически расходы составили 1111,1 тыс. руб. или 99,8%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 100,0 тыс. руб., израсходовано – 100,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:             -среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.чел.населения»,

-количество  экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.чел.населения».

По первому показателю достигнуты плановые значения., второй показатель не выполнен в связи с дефицитом бюджетных средств.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:.

-удельный вес населения, участвующего  в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

-увеличение числа  участников клубных формирований;

по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 17.05.2016 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 14.07.2016 № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 10.11.2016 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2016 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =1772,0

1775,5

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015№ 114 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.человек населения | человек | 12700 | 12100 | 12100 |  |
| 1.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Экз. | 0,0 | 50 | 0 | Нет средств |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес населения,участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 0,0 | 70 | 0 | платные мероприятия не проводятся |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | Заведующая МКУК «Денисовская поселенческая библиотека» Кравченко Л.М. |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Развитие библиотечного дела | созданы условия для доступа граждан к информации в сети Интернет | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры поселения» | Директор МКУК «Денисовский сельский дом культуры» Шакула Г.А. |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | всего | 1775,5 | 1772,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1575,5 | 1572,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного обслуживания» | всего | 662,3 | 660,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 562,3 | 560,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | всего | 662,3 | 660,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 562,3 | 560,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 1113,2 | 1111,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1013,2 | 1011,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содействие развитию сферы культуры поселения» | всего | 1113,2 | 1111,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1013,2 | 1011,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.