- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03 2018                                                      № 20                                         п.Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисоского сельского поселения» и от 23.09.2013г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения	                                     О.А.Апанасенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 02.03.2018 № 20

Отчет о реализации муниципальной программы

Денисовского сельского поселения

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

за 2017 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 10.10.2013 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Денисовского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Денисовского сельского  поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Денисовского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2016 №35.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде по подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 1326,7 тыс. руб., израсходовано 1319,5 тыс. руб. (99,5 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 80,0 тыс. руб., израсходовано – 80,0 тыс. руб.(100%); за счет средств бюджета поселения план – 1246,7 тыс. руб., израсходовано – 1239,5 тыс. руб. (99,5 %).

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»  в связи с передачей полномочий муниципальному району расходы не производились

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 1326,7 тыс. руб., фактически расходы составили 1319,5 тыс. руб. или 99,5%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 80,0 тыс. руб., израсходовано – 80,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:.

-удельный вес населения, участвующего  в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

-увеличение числа  участников клубных формирований;

по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.02.2017 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.05.2017 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.10.2017 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2017 № 98 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =1319,5

1326,7

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2016 № 97 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес населения,участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 0,0 | 70 | 0 | платные мероприятия не проводятся |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры поселения» | Директор МКУК «Денисовский сельский дом культуры» Шакула Г.А. |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | всего | 1326,7 | 1319,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1246,7 | 1239,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного обслуживания» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 1326,7 | 1319,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1246,7 | 1239,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содействие развитию сферы культуры поселения» | всего | 1326,7 | 1319,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1246,7 | 1239,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.