- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2018                                             № 22                                   п.Денисовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисоского сельского поселения» и от 23.09.2013г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2017год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Денисовского

сельского поселения	                                                           О.А.Апанасенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 02.03.2018 № 22

Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2017 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения н 2014-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Денисовского

сельского поселения от 10.10.2013 №114.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Денисовское сельское поселение»; создание комфортных условий проживания и отдыха населения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Денисовского сельского поселения

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2017 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенном пункте, расположенных на территории поселения были проведены 6 общественных субботников, ликвидированы 3 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 30 саженцев.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2016 № 36.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение »  произведена посадка саженцев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено  в полном объеме, проведены субботники силами администрации, жителей поселка  по уборке кладбища , произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее Благоустройство» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5.Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств местного бюджета по плану составил 114,5 тыс. руб., израсходовано 111,9 тыс. руб. (97,7 %). Данные средства использованы на реализацию мероприятий по подпрограмме «Благоустройство».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение 2 показателей (индикаторов).

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенного пункта»

Показатель «Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Денисовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.02.2017г №  18 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 №114 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2017 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 114 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения на 2014-2020 годы». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Денисовского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, =111,9/114,5х100%=97,7%

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Оценка степени исполнения финансирования 97,7% «высокая».

- Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования , а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2016 № 36 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 47,35 | 47,35 | 47,35 | Произведена замена отработанных ламп |
| 2,2 | Уровень обеспеченности элементами благоустройства (обеспеченность зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | процентов | 3,2 | 3,25 | 3,25 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Содержание сетей улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенном пункте был проведен субботник и высажены деревья | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» . | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Надлежащее содержание мест захоронения | проведены субботники по уборке кладбища, воинских захоронений, мемориала, проведена работа по противоклещевой обработке |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проводится работа по кошению сорной растительности, сбору и вывозу мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Денисовского сельского поселения» | всего | 114,5 | 111,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 114,5 | 111,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 114,5 | 111,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 114,5 | 111,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 48,0 | 45,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 48,0 | 45,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 16,0 | 16,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 16,0 | 16,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 50,5 | 50,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,5 | 50,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |