- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.03.2018 | № 31 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  Денисовского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на

водных объектах» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от  23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Денисовского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                              О.А.Апанасенко

Приложение

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 30.03.2018 № 30

План

реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего. | Областные средства | Федеральные средства | Местные средства | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие : обучение добровольной пожарной дружины Денисовского сельского поселения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | Весь период | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие : Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие : Обучение населения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие Модернизация систем оповещения |  |  | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны |  |  | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; предотвратить происшествия на воде | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |