Проект

- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00. 2020                                                         № 000                                       п.Денисовский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Денисовского сельского поселения Ремонтненского района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ремонтненского района от 08.06.2020 № 371 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ремонтненского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения Ремонтненского района от 08.06.2020 № 110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Денисовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее Порядок) согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Денисовского сельского поселения организовать разработку проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных утвержденным Порядком.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Е.Н. Новомлинову.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                            О.А. Апанасенко

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Денисовского сельского поселения

Приложение к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 00.00.2020 № 000

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение из Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2023 года; индексов-дефляторов на 2021 – 2023 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Ростовской области и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (система «Дело») | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Получение из Администрации Ремонтненского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 – 2023 годы | до 19 июня 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 01 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района экономических показателей, исходных данных и сведений проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, необходимых для составления прогноза консолидированного бюджета Ремонтненского района на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 01 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Ремонтненского района информации о предельной штатной численности Администрации Денисовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 10 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным приказом финансового отдела о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 15 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Получение от отдела координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Денисовского сельского поселения и казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, на 2021 – 2023 годы | до 15 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Получение от отдела координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов и твердых коммунальных отходов для Денисовского сельского поселения и казенных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, на 2021 – 2023 годы | до 15 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Согласование с финансовым отделом Администрации Ремонтненского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Денисовского сельского поселения по вопросам местного значения, собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета на 2021 – 2023 годы | до 15 июля 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | до 20 августа 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Денисовского сельского поселения «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 – 2023 годы» | до 31 августа 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Формирование и представление Главе Администрации Денисовского сельского поселения параметров бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021- 2023 годы, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района; предельных показателей расходов бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района | до 02 сентября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Доведение до получателей бюджетных средств предельных показателей расходов местного бюджета на 2021и 2023 годы | до 07 сентября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 14. | Разработка проектов муниципальных программ Денисовского сельского поселения Ремонтненского района, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Денисовского сельского поселения | до 01 октября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Денисовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 – 2023 годы» | до 13 октября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Денисовского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021- 2023 годы | до 13 октября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 17. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ремонтненского района | до 01 октября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 18. | Составление паспортов муниципальных программ Денисовского сельского поселения Ремонтненского района (проектов изменений в указанные паспорта) | до 26 октября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 19. | Направление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района основных параметров проекта бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета | до 12 октября 2020 года | Сектор экономики и финансов |
| 20. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Денисовского сельского поселения Ремонтненского района проекта решения «О бюджете Денисовского сельского поселения Ремонтненского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 05 ноября 2020 года | Сектор экономики и финансов |